## Controle de horas
Programador | Fase | Tempo gasto | Consolidado Semana 1 | Consolidado fase 2 | Consolidado fase 3
Leonardo | Semana 1 | 0.027778 | 0:40 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | Cesar |  | Leonardo
Leonardo | Semana 1 | 0.068056 | 1:38 | 0:00 | 0:00 | Semana | Total Estimado | Total Gasto | Estimado2 | Gasto | Estimado22 | Gasto2 | Total
Leonardo | Semana 1 | 0.052083 | 1:15 | 0:00 | 0:00 | Semana 1 | 0.83333 | 0.83542 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41875 | -0.0020833
Cesar | Semana 1 | 0.0625 | 1:30 | 0:00 | 0:00 | Semana 2 | 0.83333 | 0.25 | 0.41667 | 0.083333 | 0.41667 | 0.16667 | 0.58333
Cesar | Semana 1 | 0.10417 | 2:30 | 0:00 | 0:00 | Semana 3 | 0.83333 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.83333
Cesar | Semana 1 | 0.10417 | 2:30 | 0:00 | 0:00
Cesar | Semana 1 | 0.041667 | 1:00 | 0:00 | 0:00
Leonardo | Semana 1 | 0.041667 | 1:00 | 0:00 | 0:00
Cesar | Semana 1 | 0.10417 | 2:30 | 0:00 | 0:00
Leonardo | Semana 1 | 0.20833 | 5:00 | 0:00 | 0:00
Leonardo | Semana 1 | 0.020833 | 0:30 | 0:00 | 0:00
Cesar | Semana 2 | 0.083333 | 0:00 | 2:00 | 0:00
Leonardo | Semana 2 | 0.083333 | 0:00 | 2:00 | 0:00
Leonardo | Semana 2 | 0.083333 | 0:00 | 2:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | 20:03 | 6:00 | 0:00

## Fases
Fase | Programador
Semana 1 | Cesar
Semana 2 | Leonardo
Semana 3